МЕРОПРИЯТИЯ

проводимые Тверской областной организацией общероссийской общественной организацией

«Всероссийское общество инвалидов» в рамках социально-значимого проекта

«От сердца к сердцу» (Грантодатель – Министерство социальной защиты населения Тверской области»).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок проведения мероприятия | | Место проведения мероприятия  (район, населенный пункт, адрес) | Объем, количество, периодичность, иное | Планируемые основные результаты | Стоимость  Руб. |
| дата (время) начала | дата (время) окончания |
| 1 | Презентация проекта через СМИ. | Август - сентябрь 2012 г. | | Статья в газете «Так живем». | 1 | Информация о начале работы проекта, привлечение к проекту всех заинтересован-ных лиц | 5000,00 |
| 3 | Поездка по реке Волга с проведением конкурса «Вместе возродим славу земли Тверской» | Август - сентябрь 2012 г. | | На теплоходе вверх по реке Волга, с посещением храма в пос. Городня | 1 | Интеграция инвалидов в общество, получение новых знаний о земле Тверской. Дань памяти погибшим во Второй Мировой Войне | 115310,00 |
| 3 | Вечер «Встреча поколений» с культурной программой. | Октябрь 2012 г. | | г. Тверь, библиотека им. Горького | 1 | Интеграция и социальная реабилитация инвалидов в общество, передача жизненного опыта молодому поколению. | 50000,00 |
| 4 | Чествование активистов организации и Юбиляров, в рамках проведения Международного Дня инвалида | Ноябрь 2012 г. | | ООО СГК «Юность» | 1 | Интеграция и социальная реабилитация инвалидов в общество | 57678,00 |
| 5 | Круглый стол – подведение итогов работы проекта с участием СМИ | Декабрь 2012 г. | | Публикации статьи в газете «Тверская жизнь» | 1 | Информация о результатах работы проекта | 5000,00 |
| 6 | Оплата услуг по проведению мероприятий | Август – декабрь 2012 г. | | Работники и привлеченные специалисты |  |  | 67012,00 |
|  | ИТОГО: |  | |  |  |  | 300000,00 |